# LLM-Link 首期付费投流方案（30 天）

本方案是plan.md（自然渗透方案）的并行子方案，专用于规划 ¥2000 现金投入的低预算付费投流，与自然渗透同时进行、互不替代。官方地址：https://www.llm-link.top
邀请链接：https://www.llm-link.top/register?aff=3Us3
QQ 群：1102925294 ｜ 微信群：本期新建（见private-traffic-ops.md）

──────────────────────────────────────────────────

## 一、核心目标

| 指标 | 目标 | 红线 |
| --- | --- | --- |
| 有效付费用户（首充 ≥ ¥50） | 30-50 人 | ≥ 30 人即视为本期达成 |
| 现金预算 | ≤ ¥2000 | 单日烧钱不超过 ¥150 |
| 平均 CAC | ≤ ¥50 | 第 15 天若 CAC > ¥60，立即停损调整 |
| 私域留存 | 进群率 ≥ 60%，群留存 ≥ 50% | 进群率 < 40% 说明承接话术有问题 |
| 裂变系数 | 付费用户邀请人均 ≥ 0.3 | 通过"邀请始付始奖 ¥10"驱动 |
| 周期 | 30 天 + 第 15 天中期调优 | 不延期，到期复盘 |

本期增长侧重（已定）：在单笔充值 ¥10–¥1000、守法与真实宣传前提下，允许阶段性优先做大进群人数与种草渗透，短时容忍付费转化率略低于理想值；D15 / D30仍以有效付费、CAC、客诉与安全指标决定是否加码或收束。

定价方案（已定）：
- 基础比例：¥1 = $1 额度
- 阶梯首充赠送：充50送20% / 充100送40% / 充200送60% / 充1000送100%
- 分组倍率：cc-sale 0.4x / codex-sale 0.35x / opus-sale 0.5x
- 三层叠加最优折算：¥0.25/$1 等效调用成本（充200 + cc-sale）

详见03-pricing-promotion-playbook-20260520.md

"有效付费用户" 定义：通过本次投流渠道注册、且首充 ≥ ¥50 的新用户。通过 aff 参数和邀请码区分自然流量。

──────────────────────────────────────────────────

## 二、预算分配

| 项目 | 金额 | 占比 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小红书 KOC 素人笔记 | ¥1,000 | 50% | 8–12 个 1k–10k 粉素人，¥80–150/篇 |
| 微信公众号软文 | ¥500 | 25% | 1–2 个 5k–2w 粉技术/AI 工具号 |
| 活动奖励池 | ¥300 | 15% | 邀请始付始奖 ¥10/人 × 30 人 |
| 备用 / 加投 | ¥200 | 10% | 第 15 天复投表现最好的 KOC |

不投平台竞价广告（小红书薯条、公众号 ADX、抖音 DOU+）。¥2000 在竞价池里一周就烧光，且 AI API 这种 B 端产品在信息流里转化极差。

──────────────────────────────────────────────────

## 三、渠道分配与定位

### 主力：小红书 KOC 素人笔记（¥1000）

为什么：AI 工具种草氛围最好、单价低、可批量铺、用户决策链短。

人群定位：
- 程序员博主（写代码 / 接外包 / 独立开发）
- AI 工具测评博主（不限技术深度，能讲清楚"省钱"即可）
- 大学生计算机方向（毕设、学习用 AI 编程）

投放节奏：
- 第 1 周：试投 4 个 KOC，每人 1 篇，¥80–120/篇
- 第 2 周：根据第 1 周数据，加投 4 个表现接近的 KOC
- 第 3 周：第 15 天复盘后，把表现最好的 1–2 个 KOC 续约 1 篇（用备用预算）
- 第 4 周：维护互动 + 让已转化用户晒单（免费 UGC）

爆款判定：3 天内点赞 ≥ 50 + 评论 ≥ 10 + 收藏 ≥ 20 → 进入续约名单。

### 辅助：微信公众号软文（¥500）

为什么：技术受众精准、长内容承载力强、可沉淀到公众号粉丝池。

目标号：
- 5k–2w 粉的 AI 工具号 / 程序员资讯号 / 独立开发者号
- 避开百万级大号（一篇 ¥3000+，超预算）
- 头条 ¥800–2000，次条 ¥300–800，本期只投次条

投放节奏：
- 第 1 周末：投 1 个号（次条，¥300）
- 第 3 周初：投 1 个号（次条，¥200）
- 不追求阅读量，追求文末"识别二维码进群"的扫码率

### 不投：抖音、B 站、信息流

理由见上文。本期不动，下期再评估。

──────────────────────────────────────────────────

## 四、30 天时间表

| 周次 | 关键动作 | 现金支出 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1–D3 准备 | 建微信群、备群机器人、定话术、列 20 个 KOC 候选 | ¥0 | 群可用、SOP 就绪 |
| D4–D7 试投 | 联系 8–10 个 KOC、签约 4 个、首批 4 篇发布 | ¥400–500 | 进群 ≥ 15 人、付费 ≥ 5 人 |
| D8–D14 加投 | 加投 4 个 KOC + 公众号次条 ×1 | ¥700–800 | 累计进群 ≥ 40 人、累计付费 ≥ 20 人 |
| D15 中期调优 | 停下来复盘：CAC、爆款率、进群率、付费率 | ¥0 | 决策：续投 / 调整 / 停损 |
| D16–D22 复投 | 续约表现最好的 1–2 个 KOC + 公众号 ×1 | ¥400–500 | 累计付费 ≥ 35 人 |
| D23–D30 收尾 | 维护互动、UGC 晒单、转介绍激励 | ¥0–200 | 累计付费 ≥ 50 人 |

──────────────────────────────────────────────────

## 五、第 15 天中期调优 — 决策树

──────────────────────────────────────────────────

## 六、归因与数据追踪

### 投放链路区分

为每个 KOC / 每篇软文准备专属 aff 链接，区分流量来源：

注：若后端暂不解析utm，前期用"专属邀请码 + KOC 在话术里要求口播暗号进群"做人工归因。技术上线后切回 utm。

### 每日记录表

每天 22:00 更新（手工填）：

| 日期 | KOC编号 | 平台 | 浏览 | 进群 | 注册 | 首充 | 首充金额 | 累计现金支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 | xhs01 | 小红书 | 320 | 5 | 3 | 1 | ¥50 | ¥100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

模板见campaigns.md。

──────────────────────────────────────────────────

## 七、关键风险与对策

| 风险 | 概率 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOC 笔记限流（违禁词） | 高 | 中 | 避开"Claude""ChatGPT""API"等敏感词，用"AI编程工具""中转站"代替；详见creatives-paid.md |
| 微信群被封（广告嫌疑） | 中 | 高 | 群名不带"福利""优惠"；前 2 天禁言；群主用小号；备份群二维码定期更换 |
| CAC 超标 | 中 | 高 | 第 15 天硬停损，剩余预算改投裂变 |
| 进群不付费 | 中 | 高 | 群运营 SOP，限时活动逼单 |
| KOC 收钱不发 | 低 | 中 | 一律发布后付款，要求带专属链接截图 |
| 假流量 / 刷数据 | 中 | 中 | 只看进群 + 付费转化，不看播放/点赞 |

──────────────────────────────────────────────────

## 八、与现有方案的协同

| 现有方案（plan.md） | 本方案（paid-promotion-plan.md） |
| --- | --- |
| 自然内容渗透、SEO、技术社区长文 | 付费 KOC 软植入、公众号软文 |
| 落地：直接注册 | 落地：先进群、群内引导付费 |
| 周期：长期（季度级） | 周期：30 天冲刺 |
| 预算：¥0 现金 | 预算：¥2000 现金 |
| 文案：articles.md/social-copy.md | 文案：creatives-paid.md |
| 渠道：channels.md30+ 平台 | 渠道：小红书 KOC + 公众号软文 |

两条线共用：邀请链接体系、定价口径、QQ 群、邀请返利（5% / 30 天）。

本方案新增：邀请始付始奖 ¥10、微信群、KOC 合作 SOP、群运营 SOP、专属投流素材。

──────────────────────────────────────────────────

## 九、本期结束验收（D30）

[ ] 累计有效付费用户 ≥ 40 人

[ ] 现金支出 ≤ ¥2000

[ ] 平均 CAC ≤ ¥50

[ ] 微信群存活、群人数 ≥ 80

[ ] 至少 3 个用户产生过 UGC 晒单

[ ] 邀请始付始奖发放记录归档（手工 Excel）

[ ] 输出复盘文档docs/marketing/retrospective-{date}.md

──────────────────────────────────────────────────

## 十、相关文档

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| kol-outreach.md | KOC 找人、谈合作、签约、结算 SOP |
| private-traffic-ops.md | QQ 群 + 微信群双轨运营手册 |
| campaigns.md | 活动方案库（含邀请始付始奖） |
| creatives-paid.md | 小红书图文 / 公众号软文模板 |
| 03-pricing-promotion-playbook-20260520.md | 充值折算/阶梯加赠与素材算账结构（与本期低预算投流对齐） |